Республиканская молодежная программа

Главы Республики Хакасия

«Альфа»

Социальный проект

I. Общая информация

«Дни Германии в республике Хакасия»

| Полное название проекта | Международный проект «Vom Herzen zu Herzen» (От сердца к сердцу») |
| --- | --- |
| География проекта | г. Абакан |
|  | Перечислить все территории (город, субъект, федеральный округ), на которых реализуется проект |
| Руководитель проекта | Руслан Леонидович Ивакин (проектный менеджер Хакасского регионального отделения «Союз композиторов России»); Татьяна Федоровна Шалгинова (председатель Хакасского регионального отделения «Союз композиторов России» |
|  | Должность, ФИО |
|  | 89235971507 (Руслан Леонидович); 89235950627 (Татьяна Федоровна) |
|  | Городской (с кодом населённого пункта) и мобильный (если есть) телефоны |
|  | 655017 г. Абакан, ул. Щетинкина 65-24 |
|  | Почтовый (с индексом) адрес |
|  | ivakinrl@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты, Интернет-сайт (если есть) |
| Период выполнения проекта | 24.11.2012 г. -29.11.2012г. |
|  | Дата начала – дата окончания |
| Полная стоимость проекта | 345 000 руб. |
| Запрашиваемая сумма | 150 000 руб. |
| Имеющаяся сумма | 195 000 руб. |

II. Описание проекта

| 2.1. Аннотация проекта (не более 1/3 страницы) |
| --- |
| «Дни Германии в российских регионах» – это серия германо-российских мероприятий в области культуры, образования, науки и экономики. В 2012 году во всероссийском конкурсе, проводимом Посольством Германии в Москве «Дни Германии в российских регионах» участвовало 45 регионов России, из которых 17 проектов было поддержано Посольством Германии и Институтом Гёте. Международный проект республики Хакасия «Vom Herzen zu Herzen» (От сердца к сердцу»), разработанный общественной организацией регионального отделения «Союз композиторов России» совместно с молодым популярным певцом Русланом Ивакиным был поддержан Посольством Германии в Москве и признан одним из лучших в России. Благодаря совместным усилиям певца, поэта, дважды лауреата премии Президента Р.Ф, лауреата российских и международных конкурсов - Руслана Ивакина, композитора, заслуженного деятеля искусств Р.Х, председателя регионального отделения «Союз композиторов России» - Татьяны Шалгиновой, Республиканской библиотеки им Н.Г. Доможакова, Хакасского национального театра кукол «Сказка», Абаканской художественной детской школы им. Д. Каратанова, Абаканской детской музыкальной школы им. А.А Кенеля, Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова, немецкого общества, выставочного зала «Чылтыс». Все мероприятия проекта посвящены 210-летию со дня рождения немецкого сказочника Вильгельма Гауфа. Проект планируется реализовать с 24 по 29 ноября 2012 г, в котором будут объединены 4 направления: музыка, поэзия, живопись и театр. Главным принципом Дней Германии в России является международный обмен, поэтому в проекте «От сердца к сердцу» участвует музыкант из Германии. В рамках фестиваля „Vom Herzen zu Herzen” пройдут следующие события: республиканский конкурс детского рисунка по сказкам В. Гауфа «Я готов к чудесам словно сказочник Гауф», показ спектаклей в театре кукол «Сказка» по мотивам сказок В. Гауфа, конференции по немецкому языку, олимпиады и конкурсы переводов стихов В. Гауфа в ХГУ им. Н.Ф. Катанова, презентация стипендиальной программы DAAD и 29 ноября 2012 г в день рождение В. Гауфа состоится премьера вокально-инструментального цикла «Heute Abend werd ich Wind sein» („Сегодня вечером я буду ветром“) (муз. Т. Шалгиновой, стихи Р. Ивакина (на немецком языке) для голоса, струнного квартета и фортепиано в большом зале Хакасской республиканской филармонии (г. Абакан). |
| 2.2.Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящён проект, обоснование социальной значимости проекта (не более 1 страницы) |
| Представление республики Хакасия в качестве креативного и инновационного партнера в сфере искусства и культуры в проекте 2012 и 2013 года «Германия и Россия: вместе строим будущее». Укрепление российско-германских партнерских отношений в политической, социальной, экономической и культурной сферах, укрепление существующего сотрудничества и инициирование новых контактов. Приобщение молодежи к немецкому языку и культуре, знакомство молодого поколения, детей и юношества с классическим и современным немецким искусством, народным творчеством. |
| 2.3. Основные целевые группы, на которые направлен проект |
| Международный проект «Vom Herzen zu Herzen» (От сердца к сердцу») охватывает широкую аудиторию и различные целевые группы: учащиеся, преподаватели музыкальных, художественных школ и школ-искусств, немецких обществ республики Хакасия, студенты, преподаватели языковых и неязыковых специальностей университетов и колледжей республики Хакасия. |
| 2.4. Основные цели и задачи проекта |
| Цель проекта «Vom Herzen zu Herzen» (От сердца к сердцу») – представление образа Германии, проведение германо-российских встреч. Задачами проекта является: формирование имиджа республики Хакасия, знакомство с творчеством В.Гауфа, повышение интереса к немецкому языку и культуре, знакомство с классическим и современным немецким искусством, народным творчеством. |
| 2.5. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта. Освещение хода и итогов реализации проекта в СМИ. |
| В результате реализации проекта «Vom Herzen zu Herzen» (От сердца к сердцу») произойдут позитивные изменения в Республике: Формирование имиджа республики: Республика Хакасия предстанет в Восточной и Западной Сибири как единственный креативный и инновационный партнер из 17 регионов России в сфере искусства и культуры в проекте 2012 и 2013 года «Германия и Россия: вместе строим будущее», способный сотрудничать в международных культурных обменах. Демонстрация результатов многолетней успешной системы художественно-музыкального образования республики Хакасия, выявления талантов, результатов образовательной системы изучения немецкого языка и интереса к немецкой культуре посредством успешного проведения фестиваля укрепит российско-германские партнерские отношения в политической, социальной, экономической и культурной сферах, укрепит существующие сотрудничества и инициирует новые контакты. Программа фестиваля приобщит молодежь, детей и юношество к немецкому языку и культуре, познакомит с классическим и современным немецким искусством, народным творчеством, представит образ Германии, ее историю, даст возможность проведения германо-российских встреч в области культуры. На этапе реализации программы фестиваля у школьников появится интерес к иностранным языкам, у студентов появится желание углубить знание в области иностранных языков и продолжение учебы в Германии в связи с проведением презентации программы DAAD. Конкурс детского рисунка даст импульс и стремление к самораскрытию, творческому поиску. Интерес к творчеству В. Гауфа, его сказкам, которые несут свет, идеи добра, чуда, справедливости, истинного счастья приведут к дальнейшему духовному развитию. Успешная реализация проекта «От сердца к сердцу» направят к построению такого Будущего, где царят Идеалы Красоты, Мира и Добра, Духовного Единения между народами России и Германии и дальнейшему тесному сотрудничеству между двумя странами. Итоги реализации проекта в СМИ: телевидение и республиканские газеты и журналы. |
| 2.6. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (если таковые есть) с указанием их доли. |
| № | Доля финансирования | Организации, участвующие в финансировании |
| п/п | в тыс. рублей |  |
| 1 | 120000 руб. | Посольство Германии в Москве, Институт Гёте |
| 2 | 75000 руб. | Министерство культуры Р.Х |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| 2.7. Источники финансирования продолжения проекта после окончания средств гранта (если планируется) |  | Для продолжения финансирования ожидается сотрудничество с заинтересованными немецкими институтами: Институтом Гёте, музей Вильгельма Гауфа , участие в гала-концерте лучших российских проектов в г. Москва в год Германии в России и России в Германии. |

2.8. Календарный план реализации проекта (поэтапный):

| Наименование этапов, мероприятий | Сроки начала и окончания (мм.гггг) | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- |
| Создание идеи проекта; | Ноябрь 2011 г. |  |
| Консультации по оформлении заявки, предоставление проекта на заседание жюри в Посольстве Германии; | Декабрь 2011 |  |
| Объявление результатов конкурса | Февраль 2012 г. |  |
| Углубленное изучение творчества В.Гауфа, сбор аудио, видео, фото материалов и просмотр. | Март –Май 2012 г. |  |
| Выбор музыкальных тем, образов; сочинение текстов, стихов, музыки, разучивание вокальной партии, нотная запись вокальных и инструментальных партий, консультации с педагогом по вокалу, редакция текстов на немецком языке, составление гранта министерства культуры для изготовления скульптур Гауфа, пошива костюма (гонорар мастеру, ткань), тиражирования буклетов (каталогов с рисунками). | Декабрь 2011 г. – Ноябрь 2012 г. | Готовая концертная программа и ее проведение. |
| Создание и работа постановочной бригады | Август -Ноябрь2012 г. | Организация сценического пространства, установка световой программы концерта, звуковой аппаратура, |
| Разработка положений о детском конкурсе рисунка по сказкам В. Гауфа | Август 2012 г. | Окончательная редакция и рассылка информации по школам искусств республики Хакасия. |
| Проведение конкурса и выставки детских рисунков. | Октябрь – Ноябрь 2012 г. | Прием заявок, отборочный тур, сбор работ участников, отсмотр работ, выявление победителей, организация выставки и церемония награждения победителей и преподавателей на финальном концерте 29 ноября, вручение статуэток, дипломов и буклета-каталога с детскими рисунками. |
| Подготовка певца, музыкантов к концерту, репетиции, проведение концерта | Сентябрь-Ноябрь 2012 г. | Ансамблевая подготовка певца и музыкантов к исполнению программы. |

2.9. Смета проекта на запрашиваемую сумму:

| № п/п | Статья расходов | Сумма расходов, (руб.) | Обоснование необходимости статьи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гонорар композитору; | 10000 | Создание вокально-инструментального цикла «Heute Abend werd ich Wind sein» („Сегодня вечером я буду ветром“) из 7 частей для голоса, струнного квартета и фортепиано (муз. Т. Шалгиновой, стихи на немецком языке Р. Ивакина), для концерта, который состоится в рамках фестиваля 29 ноября 2012 г в день рождение В. Гауфа. Посольство Германии поддержало идею этого концерта, проявило большой интерес к созданию этого цикла. Члены жюри посольства Германии в Москве глубоко были тронуты и высоко оценили стремление популярного русского певца, знающего немецкий язык, писать поэтические тексты на музыку современного композитора. |
| 2 | Гонорар поэту; | 10000 |  |
| 3 | Сценарист; | 5000 | Гонорар для постановочной группы необходим для проведения для проведения концерта 29 ноября на высоком художественном и организационном уровне. В качестве гостей планируется приезд посла Германии и представителей посольства Германии в Москве. |
| 4 | Режиссер; | 10000 |  |
| 5 | Художник-постановщик; | 5000 |  |
| 6 | Художник по костюмам; | 3000 |  |
| 7 | Хормейстер; | 3000 |  |
|  | Изготовление декораций | 10000 |  |
|  | Помощник режиссера; | 3000 |  |
|  | Звукорежиссер; | 3000 |  |
|  | Художник по свету; | 3000 |  |
|  | Изготовление видеороликов для презентации концерта на открытии дней Германии в Хакасии и финального концерта; | 4000 |  |
| 8 | Консультант-филолог по немецкому языку; | 2000 | Проведение консультации по немецкому языку и помощь в редакции поэтических текстов, текстов на немецком языке, которые связаны с организацией фестиваля. |
| 9 | Педагог по вокалу В. Н. Гордадзе (г. Москва) профессор ГИТИС | 50000 | Консультации по вокальной партии произведения, мастер класс по вокалу. Данный педагог обладает высокой квалификацией, авиаперелет |
| 10 | Работа жюри (конкурс детского рисунка) | 4000 | Отсмотр участников республиканского конкурса детского рисунка, работа на заседании решения жюри, работа на церемонии награждения и на выставке. |
| 11 | Гонорар вокалисту | 20000 | Разучивание музыкального и поэтического (немецкого) материала, репетиции с концертмейстером (с вокалистом), со струнным квартетом, с немецким музыкантом декабрь 2011 г. – ноябрь 2012 г, исполнение (наизусть у вокалиста) на концерте. |
| 12 | Концертмейстер; | 15000 |  |
| 13 | Разработка сценического образа и эскиза костюма - дизайн; гонорар дизайнеру; | 15000 | Необходимо разработать сценический костюм для концерта с элементами стилизации нач. 19 века (времени жизни В. Гауфа) |
| 18 | Видеооператор для записи концерта и тиражирование; | 10000 | Для отчета на сайт Посольства Германии; |
| 19 | Фотограф мероприятий | 5000 | Для отчета на сайт Посольства Германии; |
| 22 | Переводчик с немецкого на русский язык | 3000 | Синхронный перевод для репетиций для музыканта из Германии. |
| 23 | Культурная программа для музыканта из Германии | 4000 | Трансфер до гостиницы, ГСМ, цветы, трансфер до аэропорта, сувениры. |
| 24 | Изготовление афиш, банера, растяжки, билетов, программок | 15000 | Анонс концерта, информирование жителей республики |
| 25 | Изготовление буклета для победителей конкурса детского рисунка «Я готов к чудесам словно сказочник Гауф» - Дизайн | 10000 | Разработка дизайна для буклетов с рисунками победителей конкурса по сказкам В. Гауфа |
| 26 | Изготовление и выпуск авторского диска «От сердца к сердцу» (100 шт.) | 60000 | (Аренда звукостудии, запись в студии, мастеринг (г. Москва), оформление, тиражирование (г. Москва), гонорар исполнителю, концертмейстеру, музыкантам (флейта, скрипка, виолончель, терменвокс) |
| 27 | Аренда помещения (Б.з РДК) | 10000 | Проведение концерта и репетиций 29 ноября |
| 28 | Аренда экранов филармонии | 5000 | Для концерта и репетиций 27,28, 29 ноября |
| 29 | Аренда рояля | 3000 |  |